## Ark3
Team Leader | Tom Stian Fjermeros | WEEK 6 | [6 empty] | WEEK 7 | [6 empty] | WEEK 8 | [6 empty] | WEEK 9 | [6 empty] | WEEK 10
|  | 2020-02-02 | [6 empty] | 2020-02-10 | [6 empty] | 17 feb 2020 | [6 empty] | 2020-02-24 | [6 empty] | 2020-03-02
|  | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07
Tasks | Responsible | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Brainstorming Customer | Tema | M: 8; T: 8; W: 8; T: 8; F: 8
Style tile | Designers | T: 8; W: 8
Copywrithing | Copywriters | T: 8; W: 8; T: 8; F: 8
Start website developing
- Front-End Developing | Front End Developer | T: 8; W: 8; T: 8; F: 8; M: 8; T: 8; W: 8; T: 8; F: 8; M: 8; T: 8; W: 8; T: 8; F: 8; M: 8; T: 8; W: 8; T: 8; F: 8
- Back-End Developing | Back-End Developer | M: 8; T: 8; W: 8; T: 8; F: 8; M: 8; T: 8; W: 8; T: 8; F: 8; M: 8; T: 8; W: 8; T: 8; F: 8
- UI Design | UI Developer | T: 8; W: 8; T: 8; F: 8; M: 8; T: 8; W: 8; T: 8; F: 8; M: 8; T: 8; W: 8; T: 8; F: 8; M: 8; T: 8; W: 8; T: 8; F: 8
Taking Photos | Photographers/Designers | T: 8; W: 8
Progress meating Cutomer | Team | T: 8; F: 8; F: 8
Delivering Product to Customer | Team | F: 8